**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 (รอบ 6 เดือน)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการตลาด**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| - | - | - | - | - | - |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้แก่ประชาชนตำบลหนองแซง | ประชาชนได้รับความรู้ต่อยอดพัฒนาอาชีพ | 500,000 | 17-19 กุมภาพันธ์ 2568 | ดำเนินการเรียบร้อย | 499,300 |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| 1.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแซง | สนับสนุนการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแซง | 405,200 | 1 ต.ค. 67 – 31 มี.ค.68 | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 202,700 |
| 2.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล | สนับสนุนการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดชัยมงคล | 328,300 | 1 ต.ค. 67 – 31 มี.ค.68 | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 165,300 |
| 3.อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | นักเรียนได้รับอาหารกลางวันตามเกณฑ์กำหนด | 1,922,400 | 1 ต.ค. 67 – 31 มี.ค.68 | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 1,021,392 |
| 4.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ | สร้างความรักความสามัคคี ส่งเสริมการออกกำลังกาย | 200,000 | 25-27 ธันวาคม 2567 | ดำเนินการเรียบร้อย | 198,486 |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| 5.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด | 100,000 | - | ยังไม่ดำเนินการ | - |
| 6.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อให้กล้าคิด กล้าแสดงออก | 70,000 | 11 มกราคม 2568 | ดำเนินการเรียบร้อย | 70,000 |
| 7.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง | ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี | 150,000 | 15 พฤศจิกายน 2567 | ดำเนินการเรียบร้อย | 149,000 |
| 8.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแฮด เพื่อโครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านแฮด | ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี | 30,000 |  7-9 มีนาคม 68 | ดำเนินการเรียบร้อย | 30,000 |
| 9.โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ | พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างสุขภาพกายใจ | 50,000 | - | ยังไม่ดำเนินการ | - |
| 10.โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้พิการ | มีความรู้ทักษะและฟื้นฟูสมรรถภาพ | 20,000 | - | ยังไม่ดำเนินการ | - |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| 11.โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | ช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี | 100,000 | - | ยังไม่ดำเนินการ | - |
| 12.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคประจำท้องถิ่นอื่นๆ | ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคประจำท้องถิ่นอื่นๆ | 60,000 | - | ยังไม่ดำเนินการ | - |
| 13.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ | สุนัข,แมว ทุกตัวได้รับวัคซีน | 45,000 | - | ยังไม่ดำเนินการ | - |
| 14.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.1 | ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ | 20,000 | - | ยังไม่ดำเนินการ | - |
| 15.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.2 | ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ | 20,000 | - | ยังไม่ดำเนินการ | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| 16.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.3 | ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ | 20,000 | - | ยังไม่ดำเนินการ | - |
| 17.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.4 | ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ | 20,0000 | - | ยังไม่ดำเนินการ | - |
| 18.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.5 | ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ | 20,000 | - | ยังไม่ดำเนินการ | - |
| 19.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.6 | ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ | 20,000 | - | ยังไม่ดำเนินการ | - |
| 20.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.7 | ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ | 20,000 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 21.จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในเขตตำบล ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยเบี้ยผู้สูงอายุ | 7,858,800 | 1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568 | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 2,535,600 |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| 22.จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ | ผู้พิการในเขตตำบล ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยเบี้ยผู้พิการ | 2,448,000 | 1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568 | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 721,400 |
| 23.จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ | 48,000 | 1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568 | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 24,000 |

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| 1.โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า | เพื่อให้เครือข่ายเกิดความร่วมมือป้องกันและควบคุมไฟป่า | 20,000 | 1 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม 2568 | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 8,000 |
| 2.โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของศูนย์ อปพร.หนองแซง | อบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 100,000 | - | ยังไม่ดำเนินการ | - |
| 3.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของ สมาชิก อปพร. | จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของ สมาชิก อปพร. | 5,000 | - | ยังไม่ดำเนินการ | - |
| 4.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 30,000 | - | ยังไม่ดำเนินการ | - |
| 5.โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อบต.หนองแซง | สร้างความปรองดองสมานฉันท์ อบต.หนองแซง | 30,000 | - | ยังไม่ดำเนินการ | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| 6.โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลหนองแซง | ส่งกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลหนองแซง | 20,000 | - | ยังไม่ดำเนินการ | - |
| 7.ก่อสร้างถนน คสล.ทิศใต้ โรงเรียนบ้านหนองเต่า หมู่ 3 | ก่อสร้างถนน คสล.ทิศใต้ โรงเรียนบ้านหนองเต่า หมู่ 3 มีขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.หนองแซง | 200,000 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| 8.ก่อสร้างถนนหินคลุก ข้าง รพ.สต. หมู่ 1 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ข้าง รพ.สต. หมู่ 1 มีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ตามแบบอบต.หนองแซง | 100,000 | 3 มกราคม – 30มกราคม 2568 | ดำเนินการเรียบร้อย | 100,000 |
| 9.ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านฝรั่ง หมู่ 2 | ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านฝรั่ง หมู่ 2 มีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ตามแบบอบต.หนองแซง | 100,000 | 3 มกราคม – 30มกราคม 2568 | ดำเนินการเรียบร้อย | 100,000 |

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| 10.ก่อสร้างถนนหินคลุก นาพ่อจ่า หมู่ 1 | ก่อสร้างถนนหินคลุก นาพ่อจ่า หมู่ 1 มีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ตามแบบ อบต.หนองแซง | 50,000 | 3 มกราคม – 30 มกราคม 2568 | ดำเนินการเรียบร้อย | 50,000 |
| 11.ก่อสร้างถนนหินคลุก นาพ่อศิริชัย หมู่ 1 | ก่อสร้างถนนหินคลุก นาพ่อศิริชัย หมู่ 1 มีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ตามแบบอบต.หนองแซง | 20,000 | 3 มกราคม – 30 มกราคม 2568 | ดำเนินการเรียบร้อย | 20,000 |
| 12.ก่อสร้างถนนหินคลุกนาแม่ทองหล่อ-โคกหินร่อง หมู่ 7 | ก่อสร้างถนนหินคลุกนาแม่ทองหล่อ-โคกหินร่อง หมู่ 7มีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ตามแบบอบต.หนองแซง | 200,000 | - | ยังไม่ดำเนินการ | - |
| 13.ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนา พ่อสุทธินันท์ หมู่ 2 | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาพ่อสุทธินันท์ หมู่ 2 มีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ตามแบบอบต.หนองแซง | 100,000 | 15 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2568 | ดำเนินการเรียบร้อย | 100,000 |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| 14.ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้าน แม่จันทร์เพ็ญ อินทร์นาง บ้านพ่อวิเชียร อินทร์นาง หมู่ 1 | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้าน แม่จันทร์เพ็ญอินทร์นาง บ้านพ่อวิเชียร อินทร์นาง หมู่ 1มีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ตามแบบอบต.หนองแซง | 30,000 | 3 มกราคม – 15 มกราคม 2568 | ดำเนินการเรียบร้อย | 30,000 |
| 15.ก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นนิตยาฟาร์ม หมู่ 6 | ก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นนิตยาฟาร์ม หมู่ 6 มีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ตามแบบอบต.หนองแซง | 200,000 | 15 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2568 | ดำเนินการเรียบร้อย | 199,000 |
| 16.ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 5 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 5 มีขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 71 เมตร ตามแบบอบต.หนองแซง | 200,000 | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| 1.โครงการ ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ | ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ | 30,000 | - | ยังไม่ดำเนินการ | - |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| 1.ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ครุภัณฑ์ที่ใช้ใน สำนักงาน เป็นต้น | 859,410 | 1 ตุลาคม 2567- 31 มีนาคม 2568 | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | 406,410 |