**รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี**

**ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดขอนแก่น**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

**ประเด็นที่ 1** การบริหารทรัพยากรบุคคล

**เป้าประสงค์** กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

**ตัวชี้วัด** การบริหารกำลังคนคุณภาพตามสายงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้า**  **(ร้อยละ)**  **แผน/ผล** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน** | | **งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 1 | การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569  ของอบต.หนองแซง  ให้เหมาะสม | 100/(100) | ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569  ของอบต.หนองแซง ให้เหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารทรัพยากรของอบต.หนองแซง | 1 ต.ค.2567 | 30 ก.ย.2569 | - | - | - | งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด อบต.หนองแซง | - |
| 2 | การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 ของอบต.หนองแซง  ให้เหมาะสม | 100/(100) | ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2570 ของอบต.หนองแซงให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ | 1 ต.ค.2566 | 30 ก.ย.2567 | - | - | - | งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด อบต.หนองแซง | - |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล**

**ประเด็นที่ 3** มุ่งพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีมาตรฐานทางวิชาการ

**เป้าประสงค์** บุคลากรทุกระดับมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายขององค์กร

**ตัวชี้วัด** การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้า**  **(ร้อยละ)**  **แผน/ผล** | **ผลการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน** | | **งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 1 | การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ของอบต.หนองแซง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2569  ให้เหมาะสม | 100/(100) | ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปีของอบต.หนองแซง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 -2569 เพื่อให้สอดคล้องตามความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในหน่วยงาน | 1 ต.ค.2567 | 30 ก.ย.2569 | - | - | - | งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด อบต.หนองแซง | - |
| 2 | โครงการการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (e-Lerning) | 100/(100) | ดำเนินการจัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับฝึกอบรมตามโครงการการเรียนรู้ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Lerning) ของอบต.หนองแซง  ทุกสายงานแต่ยังไม่ครบทุกตำแหน่ง | 1 ต.ค.2566 | 30 ก.ย.2567 | - | - | - | งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด อบต.หนองแซง | - |